УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

______________2016г. (протокол № ___)

Приказ от ____________

План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на альтернативной основе

| №п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание ректората | 24.10.2016 г. | Создание рабочей группы по подготовке проекта положения о выборах ректора и плана мероприятий по процедуре выборов ректора | Состав рабочей группы утверждается приказом ректора |
| 2. | Заседание Ученого совета | 31.10.2016 г. | Утверждение Положения о процедуре выборов ректора, состава комиссии по выборам ректора, плана мероприятий по выборам ректора | Ученый совет |

| 3. | Информирование коллектива университета об утверждении Положения о выборах ректора, о составе комиссии по выборам ректора, плане мероприятий по выборам ректора | 01.11.2016 г. | Размещение Положения о выборах ректора, состава комиссии по выборам ректора, плана мероприятий по выборам ректора на сайте и информационных стендах университета | Комиссия по выборам ректора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Выдвижение кандидатур на должность ректора и прием документов кандидатов на должность ректора | 15.11.2016 г. | Формирование списка кандидатов на должность ректора для представления Ученому Совету | Комиссия по выборам ректора |
| 5. | Заседание Ученого совета университета | 16.11.2016 г. | Утверждение списка кандидатов на замещение должности ректора для представления в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ | Комиссия по выборам Ректора |
| 6. | Согласование списка кандидатов на замещение должности ректора с администрацией Удмуртской Республики и с Советом ректоров вузов УР. | До 14.11.2016 г. | Получение письма (копии) от администрации Удмуртской Республики и позиции Совета ректоров вузов УР. | Комиссия по выборам ректора |
| 7. | Представление в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ списка кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора» | до 18.11.2016 г. | Передача списков кандидатов на замещение должности ректора и иных документов согласно письму «О начале процедуры выборов ректора» в Министерство образования и науки Российской Федерации | Комиссия по выборам ректора |
| 8. | Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатур на должность ректора и явка кандидатов на заседание Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ | Согласно графику работы Аттестационной комиссии | Рассмотрение Аттестационной комиссией кандидатов на должность ректора |  |
| 9. | Получение выписок из протокола заседания Аттестационной комиссии о согласовании или несогласовании кандидатур на замещение должности ректора | В течение 7 рабочих дней после получения решения Аттестационной комиссии |  | Ученый совет |
| 10. | Доведение до сведения коллектива университета информации о кандидатурах, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России | В течение 1 рабочего дня после получения решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России | Размещение информации на сайте и информационных стендах университета | Комиссия по выборам ректора |
| 11. | Заседание Ученого совета университета. | В течение 7 рабочих дней после получения решения Аттестационной комиссии | Утверждение даты проведения конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора для ее согласования Аттестационной комиссией Минобрнауки России. | Ученый совет |
| 12. | Получение согласования в Министерстве образования и науки РФ даты проведения конференции | В течение 5 рабочих дней | Подготовка к проведению конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора | Комиссия по выборам Ректора |
| 13. | Утверждение Ученым советом университета норм представительства (квот) подразделений на Конференцию по выборам ректора | По графику заседаний Ученого совета | Распределение норм представительства (квот) подразделений на Конференцию по выборам ректора | Ученый совет |
| 14. | Выдвижение коллективами университета делегатов на Конференцию по выборам ректора | Январь - февраль 2017 г. | Предоставление списков делегатов на конференцию по выборам ректора в Комиссию по выборам ректора. | Комиссия по выборам ректора |
| 15. | Представление коллективам университета программ кандидатов на должность ректора, проведение встреч коллективов с кандидатами, проведение агитационной компании кандидатов на должность ректора, допущенных участию в выборах ректора Аттестационной комиссией, осуществление контроля над агитационной кампанией кандидатов на должность ректора | Январь - февраль 2017 г. | Ознакомление коллективов университета с положениями программ кандидатов на должность ректора, размещение предвыборных программ кандидатов на должность ректора и графика проведения встреч коллектива с кандидатами на сайте университета и информационных стендах университета, проведение иных выборных мероприятий в строгом соответствии с положением о выборах ректора вуза и законодательством Российской Федерации | Комиссия по выборам ректора |
| 16. | Информирование коллектива о дате проведения конференции по выборам ректора |  | Размещение на сайте университета, информационных стендах | Комиссия по выборам ректора |
| 17. | Заседание комиссии по выборам ректора для утверждения списка делегатов на конференцию по выборам ректора | После проведения собраний коллективов по выборам ректора | Решение комиссии по выборам ректора об утверждении списка делегатов на конференцию по выборам ректора, избранным на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений вуза | Комиссия по выборам ректора |
| 18. | Проведение конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора | Дата, согласованная с Министерством образования и науки РФ | Подведение итогов выборов ректора в соответствии с Положением о выборах ректора | Комиссия по выборам ректора |
| 19. | Направление документов в Министерство образования и науки РФ на избранного ректора ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | Не позднее 2 недель о даты окончания срока полномочий действующего ректора | Сдача документов на избранного ректора в Минобрнауки РФ | Комиссия по выборам ректора |

Председатель Ученого совета

ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»                                                         				Б.А. Якимович

Ученый секретарь  Ученого совета												В.А. Алексеев