УТВЕРЖДЕН

на заседании Ученого совета

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

04 мая 2012г. (протокол № 5)

И.о.Председателя Ученого совета

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

д.т.н. проф._____________________В.В. Хворенков

План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на альтернативной основе

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение Ученого совета ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | 23.04.2012 г. | 1. Информирование членов Ученого совета университета о начале процедуры выборов ректора. Обсуждение: 1. «Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 2. Состава комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Ректор Ученый совет |  |
| 2 | Проведение Ученого совета ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | 04.05.2012 г. | Принятие: 1. «Положения о процедуре выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». Утверждение: 1. Состава комиссии по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 2. Плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на альтернативной основе. | Ученый совет |  |

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Информирование коллектива университета о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | до 12.05.2012 г. | Размещение информации о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на сайте, досках объявлений университета | Комиссия по выборам ректора |  |
| 4 | Проведение собраний в структурных подразделениях университета по выдвижению и поддержке кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; самовыдвижение кандидатов. | до 22.05.2012 г. | Оформление документов по результатам проведения собраний в структурных подразделениях и представление в комиссию по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | Комиссия по выборам ректора |  |
| 5 | Представление полного комплекта документов кандидатами на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | с 14.05.по 18.05.2012 г. с 21.05 по 23.05.2012 г. | Прием, регистрация документов от кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» до 13 часов 23.05.2012 г. | Комиссия по выборам ректора; Кандидаты на должность ректора |  |
| 6 | Заседание Ученого совета университета | 28.05.2012 г. | Утверждение Ученым советом: 1. Списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» 2. Норм представительства на конференцию научно- педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся | Комиссия по выборам ректора |  |

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Результат по итогам выполнения мероприятия | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Представление документов для согласования кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в Совет ректоров вузов УР и исполнительным органам государственной власти УР. | июнь 2012 г. | Позиция Совета ректоров вузов УР по кандидатам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»; Позиция Президента УР по кандидатам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | Комиссия по выборам ректора |  |
| 8 | Представление в Министерство образования и науки РФ документов по кандидатам на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | до 27.08.2012 г. | Направление документов в Департамент инвестиционного развития и федерального имущества для рассмотрения кандидатур на заседании Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, в соответствии с положением «Об Аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 288 от 17.11.2006 г. | Комиссия по выборам ректора |  |
| 9 | Рассмотрение Аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ кандидатур на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | В соответствии с планом работы Аттестационной комиссии | Утверждение Аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». |  |  |
| 10 | Проведение Ученого совета университета. | В течение 7 рабочих дней после получения решения Аттестационной комиссии | Утверждение даты проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Ученый совет |  |
| 11 | Представление для согласования в Министерство образования и науки РФ даты проведения конференции по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | По решению Министерства образования и науки РФ | Согласование даты проведения конференции по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» с Министерством образования и науки РФ. | Комиссия по выборам ректора |  |
| 12 | Информирование коллектива университета о дате проведения Конференции, размещение необходимых материалов | На следующий рабочий день после согласования с Министерством образования и науки РФ даты проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Размещение информации о дате конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на сайте, досках объявлений университета. | Комиссия по выборам ректора |  |
| 13 | Ознакомление коллектива университета с предвыборными программами кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | В течение 14 календарных дней с момента информирования коллектива университета о получении из Аттестационной комиссии согласованного списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Проведение встреч кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» с коллективом университета. | Комиссия по выборам ректора |  |
| 14 | Выдвижение делегатов на конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Не позднее 15 дней до проведения конференции | Проведение собраний в структурных подразделениях университета. | Руководители структурных подразделений |  |
| 15 | Проведение конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Дата, согласованная с Министерством образования и науки РФ | Выборы ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». Утверждение срока назначения на должность ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». | Комиссия по выборам ректора |  |
| 16 | Представление документов по итогам выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в Министерство образования и науки РФ. | Через 3 дня после проведения конференции. | Представление документов по итогам выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в Министерство образования и науки РФ. | Комиссия по выборам ректора |  |

Председатель комиссии по выборам

ректора ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»							В.И. Гольдфарб